## Sheet1
Interessent | Fordele ved projektet | Ulemper ved projektet | Vurdering af interessent | Håndtering
Formanden | Bedre oversigt over medlemmers behov. Automatisering af indmeldingsprocess. | Risiko for et ikke-brugervenligt system. | Formanden ønsker et effektivt, automatiseret indmeldingsystem, men der kan være risiko for ringere brugervenlighed. | Via Product Owner skal vi have formanden involveret, så systemet lever op til det krav som bliver stillet af formanden.
Medlemmer | Indmeldingsprocessen er oversskueligt og hurtig. | Fordi indmeldingsprocessen er automatiseret, er der mindre interaktion med andre medarbejderer. | Bekvemmelighed og klar kommunation, med risiko for at miste personlig kontakt. | Lav et mere brugervenlig system som kan tager højde for mulige komplikationer, samt opretholde den menneskelige kontakt.
Træneren | Scoreboard system som gør udvælgelse af konkurrencehold nemmere. | Risiko for ikke relevante data, hvilket gør en potentiel analyse mere uoverskueligt for træneren | Træneren vil gerne kunne holde styr på data for sine konkurrence svømmeres præstationer, men uden alt for komplekse data. | Et system med en brugervenlig grænseflade og et filteringsfunktion.
Kasseren | Bedere overblik over medlemmer som er i restance. Nemmere overblik over kontigentbetaling. | Fejl registreringer af kontingentbetaling. Manglende opdatering af person oplysninger. | Kasseren ønsker et system som giver et bedre overblik over medlemmers personoplysninger. Vil gerne undgå at personoplysninger ikke får de relevante opdateringer. | Vi udvikler et system som løbende kan opdatere personoplysninger.